總統原住民族政策主張各部會分工一覽表(核定本)

壹、政策目標

一、肯認原住民族固有主權，落實民族自治。

二、創造有利於原住民族的產經政策環境，促進其經濟發展。

三、消除對原住民族一切形式的不平等，增進社會包容。

四、劃設原住民族特定區域計畫，維護環境生態平衡。

五、保障原住民族教育、文化與媒體權，追求文化多元。

貳、政策具體主張

基於尊重原住民族為臺灣的原來主人地位，以及為達成保障民族權利的目標，我們提出以下政策主張：

一、總統代表政府向原住民族道歉，積極實現轉型正義

為實現社會正義、司法正義、歷史正義、土地正義和分配正義等轉型正義，由國家設置調查和解委員會，對歷代統治者所掌控而加諸原住民族的國家暴力歷史進行再梳理與詮釋、發掘真相，藉以釋放被壓抑與噤聲的歷史記憶，建立具各族群共識的「共享歷史」，達致「真相追尋」、「族群承認」，以及「國民和解」的目的；並對原住民族因而流失的土地、語言、文化、征戰傷亡等給予適當賠償；任何調查結果產生前，由總統代表政府為四百多年來原住民族所遭遇的剝削，向原住民族道歉。

二、肯認原住民族主權，憲法專章保障原住民族權利

原住民族是臺灣原來的主人，先於清帝國、日本國、中華民國國家及《中華民國憲法》存在。國家應肯認原住民族主權，並積極實現《聯合國原住民族權利宣言》，於憲法制定或修正時以專章保障原住民族自決權、自治權、傳統領域土地權及自然資源權、生存權、發展權、語言和文化權、健康權、社會權、生態環境權，以恢復原住民族的權利與尊嚴。

三、承認原住民族自主及自決權利，落實推動原住民族自治

承認原住民族的特殊地位，原住民族和國家是準國與國的主權新夥伴關係。政府依《聯合國原住民族權利宣言》、《中華民國憲法增修條文》及《原住民族基本法》，制定《原住民族自治法》，尊重原住民族之自治意願，保障其平等地位及自主發展，實行原住民族自治。各民族自治團體及部落具公法人地位；劃定自治區行政區域範圍；自治區政府享有完整自主和自治權限及可獲配中央統籌分配稅款；中央原住民族主管機關應設置原住民族自治發展基金，協助原住民族自治籌備及發展；自治區行政區域範圍內之公有土地，應依相關法律移由自治區政府管理。

四、尊重原住民族與其土地的獨特關係，立法保障原住民族土地權

政府應依法成立原住民族土地調查及處理委員會完成調查原住民族傳統領域、海域，並盡速立法回復原住民族傳統領域權。原住民族過去被奪取的土地和自然資源無法歸還、或無法提供相等的土地和自然資源作為交換，或政府在原住民族地區之生態保育政策使原住民族土地利用遭受限制時，給予原住民族適當的補償。

國土計畫下尊重原住民族慣俗劃設符合國家保育及民族人文生活之特定區域計畫，相關各類區域計畫及其土地使用管制原則必須經自治政府、部落同意。特定區域計畫內，除有安全堪虞情事或違法濫建，且取得原住民族事前知情同意外，不得限制居住或強制遷居。打造非核家園，放射性廢棄物最終處置設施場址排除設於原住民族土地內。

五、保障上萬新的工作機會，開創永續的原住民族經濟發展

為保障上萬新的工作機會，政府負擔保障原住民就業之責，採取長期穩定之就業輔導措施，並獎勵私部門參與，以共同創造就業機會，落實原住民工作權之保障。修正《原住民族工作權保障法》，各級政府機關、公立學校及公營事業機構，增加職務型態、提高進用比例；獎勵私立學校及民營事業機構進用原住民；政府採購保障及促進原住民就業。並保護原住民族傳統知識及基於文化的經濟機會和活動，獎勵部落透過內部治理機制建立文化經濟自治體，發展地方文創與生態旅遊等產業模式，恢復部落分享互助經濟，邁向部落祥和社會。

採取金融政策手段，協助發展原住民族各項產業及事業。活化原住民族綜合發展基金，建構符合原住民族需求的融資貸款及微型保險機制。設置「原住民族互助銀行」與信託基金系統，建立屬於原住民族產業的創新育成機制，結合理財規劃與區域產業政策，藉以支持青年創業與中小企業發展、原住民族影視音樂、工藝及創意產業等多元、自主的產業創新。

六、建立原住民族教育體制，維護教育、文化與媒體權

原住民族有權參與確定和擬訂對其有直接影響的教育政策、法律和措施。全面修正《原住民族教育法》，打造完整、實用的原住民族教育體系和機構；中央、地方教育機關在各教育階段納入原住民族的世界觀、文化、語言和傳統知識學習課程；擴大原住民學生進入各級學校之外加名額，並提高國家預算對原住民族就讀各級學校學雜費及生活費的補助。

落實原住民族傳統知識和非物質遺產權利，以及促進原住民族的文化表現形式。賦予各族語「國家語言」地位，充實原住民族學生族語、文化教材，建立專任族語教師制度並提高其待遇。賦予文化園區管理局統轄各部落文化館及部落藝術人才培力及展演的法源，使其運作深入部落且更具效率及彈性，並成立國家級原住民族樂舞團，培育專業樂舞編導及技藝人才。

維護原住民族傳播媒體近用權，原住民族電視納入無線數位必載頻道，保障族人收視權益及縮短城鄉數位落差；編列財團法人原住民族文化事業基金會充裕的經費並營造超越黨派、獨立自主的原住民族傳播媒體環境，維護族群主體性。

七、重視原住民族健康權，消弭福利與醫療照護的不均等

為實現原住民族健康權，縮短原住民族與其他國民之間的健康條件差距，政府應加強對原住民族地區交通基礎設施和原住民族部落（社區）的健康照護體系等設施的投入，提升健保納保率，並提高原住民族人接近保健服務的機會；推動《原住民族健康法》立法，依據「因族因地制宜」及「在地化」的原則，協助原住民各族參與訂定符合文化及區域需求的健康服務計畫；挹注預算由部落推動兒童照顧、長期照顧、家庭支持等在地化的福利服務；優先培育原住民族醫療、公共衛生及社會福利專業人才，並持續培養具原住民族文化能力及敏銳度的公費醫師、護理師、藥師及醫事技術人員，優先配駐於原住民族地區；推動原住民族傳統醫療知識復振。

八、強化都市原住民與原鄉間的支持網絡，創造其公平發展機會

規劃都市原住民族自治架構，擴大政治參與機會；增進都市原住民族社會資本，建立城鄉產業連結，促進就業機會，協助經濟發展；保障都市原住民族兒童受教育的權利，並避免與其民族語言、文化造成脫節；維護和加強都市原住民族青年與其土地、水域和自然資源的獨特精神聯繫的權利；除繼續採取住宅補貼政策外，修正《原住民族綜合發展基金收支保管及運用辦法》，基金用途增列「地方政府興建原住民族社會住宅專案貸款」，保障都市原住民族居住權，營造都市部落共同體。

九、尊重平埔族群自我認同權，歸還民族身分及完整民族權利

尊重平埔族群自我認同權，肯認平埔族群之歷史地位，積極制定歸還平埔族群原住民族身分及完整民族權利之政策與法律，並加速腳步搶救平埔族群語言及文化。配合原住民族人口成長比例同步增加政府原住民族相關預算，以調和族際關係，並促進各族群間的共生共榮。

參、執行部會及政見檢討

總統原住民族政策主張，共涉及總統府以及行政院所屬內政部、勞動部、法務部、財政部、教育部、經濟部、交通部、衛福部、文化部、國防部、國發會、金管會、農委會、退輔會、工程會、原能會、通傳會、海巡署、環保署、人事總處、主計總處、中央銀行、原民會等共23個部會及各地方政府，這是四年的政見，每年並以滾動式之檢討，並由國發會進行管考。

總統原住民族政策主張各部會分工一覽表

| 政策目標 | 具體主張 | 政策 | 規劃或推動事項 | 主辦 機關 | 協辦 機關 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作項目 |  |  |  |
| 一、 肯認原住民族固有主權，落實民族自治 | (二) 肯認原住民族主權，憲法專章保障原住民族權利 | 以憲法專章保障原住民族權利與地位 2項 | 1.召開研討會議研擬憲法原住民族專章草案內容。 | 原民會 | 法務部 | 自明年度(106年) 起著手辦理 |
|  |  |  | 2.於憲法制定或修正時提出原住民族專章(草案)。 | 原民會 | 法務部 | 本案於憲法制定或修正時提出原住民族專章(草案) |
|  | (三) 承認原住民族自主及自決權利，落實推動原住民族自治 | 推動原住民族自治 1項 | 制定原住民族自治法，包含： (1)賦予民族自治團體及部落公法人地位。 (2)設置原住民族自治基金。 (3)確定自治區管領土地。 (4)規劃自治區與都市原住民族之聯結。 (5)獲配中央統籌分配稅款。 | 原民會 | 內政部 農委會 財政部 教育部 經濟部 交通部 衛福部 文化部 國發會 退輔會 人事總處 主計總處 各地方政府 | - 自今年度(105年)起著手辦理 - 需配合立法(原住民族自治法─預計105年12月底前草擬完成、106年4月底前完成各界意見徵詢、106年6月底前完成跨部會協商、106年12月底前報院審議) |
|  | (四) 尊重原住民族與其土地的獨特關係，立法保障原住民族土地權 | 政府應依法成立原住民族土地調查及處理委員會完成調查原住民族傳統領域、海域，盡速立法回復原住民族傳統領域權 3項 | 1.制定原住民族土地調查及處理委員會組織法。 | 原民會 | 人事總處 | - 本案屬中程(4年) 計畫。 - 因總統府將設置調查與和解委員會，辦理原住民族土地調查等相關議題，爰有關原住民族傳統領域、海域調查及回復工作，原民會將積極配合辦理相關立法作業。 - 需配合立法（原住民族土地調查及處理委員會組織法）。 |
|  |  |  | 2.制定原住民族土地及海域法，包含： (1)推動原住民族傳統領域土地範圍調查確認計畫。 (2)規劃原住民族傳統領域土地及海域之劃定程序。 (3)規劃原住民族傳統領域土地權利回復機制及配套措施。 (4)規劃原住民族傳統領域土地供部落傳統慣俗使用機制。 (5)建立原住民族傳統領域土地及自然資源共同管理機制。 | 原民會 | 行政院海巡署 行政院環保署 國發會 法務部 財政部 內政部 交通部 教育部 經濟部 國防部 農委會 退輔會及相關目的事業主管機關 | 需配合立法(原住民族土地及海域法─105年8月底前草擬完成、105年10月底前完成跨部會協商並報院審議) |
|  |  |  | 3.訂定原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內公有土地劃設辦法。 | 原民會 | 財政部 內政部 交通部 教育部 經濟部 農委會 國防部 退輔會及相關目的事業主管機關 | 需配合立法(原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內公有土地劃設辦法─業已完成法案草擬及跨部會協商，預計於105年10月30日完成發布) |
|  |  | 原住民族過去被奪取的土地和自然資源無法歸還、或無法提供相等的土地和自然資源作為交換 1項 | 制定原住民族土地及海域法，包含： (1)規劃原住民族傳統領域土地權利回復機制及配套措施。 (2)建立原住民族傳統領域土地及自然資源共同管理機制。 | 原民會 | 行政院海巡署 行政院環保署 國發會 法務部 財政部 內政部 交通部 教育部 經濟部 國防部 農委會 退輔會及相關目的事業主管機關 | 需配合立法(原住民族土地及海域法─105年8月底前草擬完成、105年10月底前完成跨部會協商並報院審議) |
|  |  | 政府在原住民族地區之生態保育政策使原住民族土地利用遭受限制時，給予原住民族適當的補償 2項 | 1.制定原住民族土地受限制所生損失補償辦法。 | 原民會 | 財政部 內政部 交通部 教育部 經濟部 農委會 國防部 退輔會及相關目的事業主管機關 | - 預計於106 年 6月 30 日前完成發布 - 需配合立法(原住民族土地受限制所生損失補償辦法─業於105年6月30日草擬完成、105年12月底前完成跨部會協商、106年6月底前完成發布。) |
|  |  |  | 2.執行原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例，訂定相關子法，包括： (1)原住民保留地禁伐補償實施辦法。 (2)原住民保留地造林回饋樹種株數及其檢測基準 | 農委會 原民會 | 主計總處 各地方政府 | - 原住民保留地禁伐補償實施辦法業於105年7月1日由原民會與農委會會銜發布。 - 需配合立法(原住民保留地造林回饋樹種株數及其檢測基準─業於105年6月草擬完成，預定105年9月底前完成各界意見徵詢及跨部會協商，105年10月底前完成發布。) |
| 二、 創造有利於原住民族的產經政策環境，促進其經濟發展 | (五) 保障上萬新的工作機會，開創永續的原住民族經濟發展 | 為保障上萬新的工作機會，政府負擔保障原住民就業之責，採取長期穩定之就業輔導措施，並獎勵私部門參與，以共同創造就業機會，落實原住民工作權之保障 1項 | 推動「促進原住民族就業方案」，彙整包含勞動部等8個部會提供之就業計畫，辦理下列4項重點工作： (1)提供原住民短期工作機會。 (2)發展原住民族地區經濟產業，創造長期就業機會。 (3)落實法令保障進用規定，確保原住民就業機會。 (4)擴大辦理原住民職業訓練及建教合作。 | 原民會 | 勞動部 農委會 衛福部 內政部 交通部 教育部 經濟部 人事總處 | - 預計辦理期程4年(106年至109年) - 進行中(自105年5月20日起著手辦理) - 預計於105年12月31日前完成陳報行政院核定。 |
|  |  | 修正《原住民族工作權保障法》，各級政府機關、公立學校及公營事業機構，增加職務型態、提高進用比例；獎勵私立學校及民營事業機構進用原住民；政府採購保障及促進原住民就業 1項 | 規劃修正「原住民族工作權保障法」部分條文，修正方向如下： (1)增加職務型態、提高進用比例： 修正現行第4、5條規定，以提高公、私部門進用原住民員工比例。 (2)採行平時僱用義務： 刪除現行第12條「依政府採購法得標之廠商，應於『履約期間』僱用原住民」之規定，改採為『平時』應比例僱用原住民，俾助益原住民長期就業。 (3)刪除推介期間免繳代金規定： 第24條有關推介期間免繳代金之規定，因期間之計算方式屢生爭議，應予刪除以杜歷來衍生之歧見。 | 原民會 | 人事總處 勞動部 工程會 教育部 經濟部 財政部 交通部 | - 預計辦理期程 1年(105年5月20日至106年5月20日) - 需配合修法 (原住民族工作權保障法─預計於105年9月底前草擬完成、106年4月底前完成各界意見徵詢、106年4月底前完成跨部會協商、106年5月底前報院審議) |
|  |  | 保護原住民族傳統知識及基於文化的經濟機會和活動 1項 | (1)執行原住民族傳統智慧創作保護條例及其子法。 (2)研擬「原住民族傳統智慧創作保護發展4年（107年至110年）計畫草案」，俾保護並拓展原住民族傳統知識及加值文創產業經濟活動。 | 原民會 | 經濟部 | - 現階段工作進行中，屬「原住民族經濟產業發展四年(103-106年)計畫」其中一項工作項目。 - 研擬「原住民族傳統智慧創作保護發展4年（107年至110年）計畫草案」，預定105年12月報院審議。 |
|  |  | 獎勵部落透過內部治理機制建立文化經濟自治體，發展地方文創與生態旅遊等產業模式，恢復部落分享互助經濟，邁向部落祥和社會 1項 | 落實部落經濟主體，持續推動部落之各項產業，以促進原住民族經濟產業發展，厚植產業實質競爭力，提高原住民經濟收入與就業機會；執行及規劃如下： (1)執行「原住民族經濟產業發展4年(103-106年)計畫」。 (2)研擬規劃「原住民族經濟產業發展4年(107-110年)計畫」草案。 | 原民會 | 農委會 交通部 文化部 內政部 經濟部 教育部 勞動部 各地方政府 | - 「原住民族經濟產業發展4年(103-106年)計畫」執行中。 - 研擬規劃「原住民族經濟產業發展4年(107-110年)計畫」草案，預定105年12月報院審議。 |
|  |  | 活化原住民族綜合發展基金，建構符合原住民族需求的融資貸款及微型保險機制。設置「原住民族互助銀行」與信託基金系統、及屬於原住民族產業的創新育成機制，藉以支持原住民族產業自主、以及創新發展 2項 | 1.運用金融政策手段，支持原住民產業自主及創新發展： (1)採信託機制，有效運用「原住民族綜合發展基金」資產，執行原住民族儲蓄脫貧、互助保險等相關原住民族公益事務，建構完善之部落金融安全網絡。 (2)活化「原住民族綜合發展基金」，評估研議原住民族互助銀行之設置： A.持續活化「原住民族綜合發展基金」資產，創新升級各項專案貸款及金融輔導體系，連結區域產業輔導政策，協助原住民企業家順利取得創業啟動及生產事業所需之資金。 B.評估研議「原住民族互助銀行」之設置，本於「儲蓄」及「互助」之精神，採推動符合族人需求之融資貸款及相關金融服務。 (3)產業創新投資：賡續執行臺灣原住民族精實創業輔導計畫，依照原住民族產業特色，形塑專屬之創業輔導體系，以「創業投資」理念支援創新發展。 | 原民會 | 金管會 財政部 中央銀行 內政部 法務部 | - 有關原住民族產業創新投資目前執行中，屬「原住民族經濟產業發展4年(103-106年)計畫」其一工作項目。 - 需配合立法 有關設置「原住民族互助銀行」一案，將研擬「原住民族互助銀行條例草案」，預定於105年12月底前草擬完成、106年2月底前完成各界意見徵詢、106年10月底前完成跨部會協商、106年12月底前報院審議。 |
|  |  |  | 2.擴充「原住民族綜合發展基金」融資項目及金融輔導體系，協助原住民取得家計周轉及創業生產所需之資金。 | 原民會 |  | 持續辦理中 |
| 三、 消除對原住民族一切形式的不平等，增進社會包容 | (一) 總統代表政府向原住民族道歉，積極實現轉型正義 | 設置調查和解委員會 1項 | 國家設置調查和解委員會。 工作項目： (1)對加諸原住民族的國家暴力歷史進行再梳理與詮釋、發掘真相，建立具各族群共識的「共享歷史」。 (2)辦理「真相追尋」、「族群承認」、「國民和解」。 (3)對原住民族流失的土地、語言、文化、征戰傷亡等給予適當賠償。 | 總統府 | 原民會 | 預計於 109年 12 月 31 日前完成 |
|  |  | 由總統代表政府為四百多年來原住民族所遭遇的剝削，向原住民族道歉 1項 | (1)研提道歉參考草稿文件。 (2)負責幕僚業務。 | 總統府 | 原民會 | 預計於 105 年 8 月 1 日前完成 |
|  | (七) 重視原住民族健康權，消弭福利與醫療照護 的不均等 | 為實現原住民族健康權，縮短原住民族與其他國民之間的健康條件差距，政府應加強對原住民族地區交通基礎設施和原住民族部落（社區）的健康照護體系等設施的投入，提升健保納保率，並提高原住民族人接近保健服務的機會 3項 | 1.提升健保納保率： (1)補助因經濟困難致無法參加全民健保之原住民健保費，以維護其就醫權益。 (2)加強各地方政府推動輔導納保工作，以降低欠費人數。 | 衛福部 | 原民會 | 衛福部自87年起每年賡續辦理 |
|  |  |  | 2.健保IDS計畫及巡迴醫療。 | 衛福部 | 原民會 | 衛福部自88年起每年賡續辦理 |
|  |  |  | 3.加強對原住民族地區交通基礎設施： (1)補助原住民族地區生活圈道路改善計畫 (2)推動原住民族部落特色道路改善計畫（107-110年），完備部落基礎設施。 | 交通部 原民會 | 各地方政府 | 預計於 110年12月31日前完成 |
|  |  | 推動《原住民族健康法》立法 依據「因族因地制宜」及「在地化」的原則，協助原住民各族參與訂定符合文化及區域需求的健康服務計畫 3項 | 1.研擬原住民健康相關法案 | 衛福部 | 原民會 | 需配合立法(暫定「原住民族健康法」─於107年12月底前報院審議) |
|  |  |  | 2.衛生福利部2025衛生福利政策白皮書增列「原住民專章」。 | 衛福部 | 原民會 | 臺灣原住民醫學學會於105年5月16日至立法院召開記者會建議恢復2025衛生福利政策白皮書「原住民專章」 |
|  |  |  | 3.落實推動原住民部落文化健康照顧計畫，以落實提供在地化照顧原鄉長者之目標。 | 原民會 | 衛福部 | 預計每年增設10站：106年達131站、107年達141站、108年達151站、109年達161站 |
|  |  | 挹注預算由部落推動兒童照顧、長期照顧、家庭支持等在地化的福利服務 12項 | 1.針對0-2歲幼兒家庭採取「津貼補助」及「托育服務」雙軌方式，提供家長多元的選擇，營造友善的托育環境。 | 衛福部 | 原民會 |  |
|  |  |  | 2.推動社區及部落互助式教保服務中心，提供原住民幼兒族語、歷史及文化學習機會。 | 原民會 |  | - 本案屬長程(6年)計畫 - 進行中(自 102 起著手辦理) |
|  |  |  | 3.推動辦理原住民族語扎根計畫，培育兼具幼兒照護及族語傳承之族語保母，以全族語照護原住民族嬰幼兒。 | 原民會 |  | - 本案屬中長程(3年)計畫， - 進行中(自 105年起至107年12月31日止) |
|  |  |  | 4.推動辦理原住民族沈浸式族語幼兒園計畫，推動親子共學及研發結合在地族群文化之幼兒主題課程。 | 原民會 |  | 本案屬原民會年度重要計畫，並自102年度起實施，持續辦理中 |
|  |  |  | 5.長照10年2.0計畫 | 衛福部 | 原民會 | 105年7月15日行政院召開長照推動小組第1次委員會議起著手辦理，預計115年完成 |
|  |  |  | 6.鼓勵設置在地且社區化的服務據點。 | 衛福部 | 原民會 | 衛福部自103年7月辦理社區照顧關懷據點佈建日間托老服務計畫)，預計106年底完成 |
|  |  |  | 7.辦理在地人員長照教育訓練。 | 衛福部 勞動部 | 原民會 | 每年賡續辦理中 |
|  |  |  | 8.衛福部友善關懷老人服務方案。 | 衛福部 | 原民會 | 衛生福利部自103年1月起辦理第2期計畫。 |
|  |  |  | 9.衛福部多元日間照顧資源佈建計畫。 | 衛福部 | 原民會 | 衛福部自103年5月起辦理，預計105年底完成。 |
|  |  |  | 10.衛福部小規模多機能服務。 | 衛福部 | 原民會 | 衛生福利部自103年7月起辦理，預計105年底完成。 |
|  |  |  | 11.衛福部偏遠地區社區照顧試辦計畫。 | 衛福部 | 原民會 | 衛福部自103年1月起辦理，預計105年底完成。 |
|  |  |  | 12.挹注資源設置家庭福利服務中心，提供原住民族家庭福利諮詢及個案管理，以族人服務族人精神，建立原住民族家庭支持在地化之福利服務。 | 衛福部 原民會 |  | - 預計辦理期程105年1月1日至12月31日止(年度計畫) - 進行中 |
|  |  | 優先培育原住民族醫療、公共衛生及社會福利專業人才，並持續培養具原住民族文化能力及敏銳度的公費醫師、護理師、藥師及醫事技術人員，優先配駐於原住民族地區 2項 | 1.原住民及離島地區醫事人員養成計畫。 | 衛福部 | 原民會 | 每年賡續辦理。 |
|  |  |  | 2.偏鄉護理200菁英計畫。 | 衛福部 | 原民會 | 預計107年底完成。 |
|  |  | 推動原住民族傳統醫療知識復振 1項 | 從保存與保護、維持與傳遞、應用與創新三方面著手，辦理研習工作坊、出版專書及推廣活動。 | 原民會 | 文化部 衛福部 | 預計於107年委託專家學者調查及研究國內外相關資料。 |
|  | (八) 強化都市原住民與原鄉間的支持網絡，創造其公平發展機會 | 規劃都市原住民族自治架構，擴大政治參與機會 | 研擬都市原住民發展計畫或方案(107-110年) 1.規劃納入原住民族自治法之都市與原鄉聯結。 | 原民會 | 都市原住民地區各地方政府 | - 本案屬中程(4年)計畫 - 進行中(自 105年6月 起著手辦理) - 需配合立法(原住民族自治法─預計105年12月底前草擬完成、106年4月底前完成各界意見徵詢、106年6月底前完成跨部會協商、106年12月底前報院審議) |
|  |  | 增進都市原住民族社會資本，建立城鄉產業連結，促進就業機會，協助經濟發展 | 2.配合「原住民族經濟產業發展4年計畫（107年至110年）」，強化都市原住民族與部落間的支持網絡。 | 原民會 | 農委會 交通部 文化部 內政部 經濟部 教育部 勞動部 各地方政府 | 納入「原住民族經濟產業發展4年(107-110年)計畫」草案，預定105年12月報院審議。 |
|  |  |  | 3.扶植原住民拓展經濟事業及推動原住民專案貸款，協助原住民取得家計周轉及創業生產所需之資金。 | 原民會 | 各地方政府 | 持續辦理中 |
|  |  |  | 4.推動原住民職業訓練事項。 | 勞動部 原民會 |  | 每年賡續辦理 |
|  |  | 保障都市原住民族兒童受教育的權利，並避免與其民族語言、文化造成脫節 | 5.補助都會地區原住民幼兒就讀立案之公私立幼兒園之就學費，加強原住民學生課業及生活輔導，並結合都原地區同鄉會團體、教會，推動成立族語學習及原住民教會族語扎根。 | 原民會 | 教育部 | - 本案屬長程(6年)計畫 - 進行中(自 102年 起著手辦理) |
|  |  |  | 6.研議推動「民族教育資源中心」試辦計畫，提供都市原住民學童機會。 | 原民會 | 教育部 | 預計於 106 年 12 月 31 日前完成 |
|  |  | 除繼續採取住宅補貼政策外，修正《原住民族綜合發展基金收支保管及運用辦法》，基金用途增列「地方政府興建原住民族社會住宅專案貸款」，保障都市原住民族居住權，營造都市部落共同體 9項 | 7.研議修正《原住民族綜合發展基金收支保管及運用辦法》，基金用途增列「地方政府興建原住民族社會住宅」，協助地方政府興建原住民族專屬社會住宅之融資。 | 原民會 |  | - 預計於106年12月31日前完成發布。 - 需配合修法(原住民族綜合發展基金收支保管及運用辦法─預計105年12月前草擬完成、106年6月前完成各界意見徵詢、106年12月底完成發布) |
|  |  |  | 8.提高原住民入住社會住宅及公共住宅機會。 | 內政部 | 原民會 | 預計於 109年5月20日前完成 |
|  |  |  | 9.運用內政部住宅基金協助地方政府興建營運原住民族專屬社會住宅。 | 內政部 | 原民會 | 預計於 109年5月20日前完成 |
|  | (九) 尊重平埔族群自我認同權，歸還民族身分及完整民族權利 | 規劃「平埔族群民族身分認定政策」 4項 | 1.賡續規劃辦理相關會議，徵詢原住民族社會之意見，以取得原住民族社會對於平埔族群是否應納入之意向之共識，以擬具「平埔族群身分認定政策意向書」。 | 原民會 |  | 進行中(自 104年1月31日 起著手辦理)，預計於106年6月30日前完成。 |
|  |  |  | 2.修訂原住民身分法或制定「平埔原住民族發展條例」（暫定）。 | 原民會 | 法務部 內政部 教育部 勞動部 衛福部 文化部 主計總處 | 需配合立法(平埔原住民族發展條例《暫定》─預計於108年12月31日前報院審議) |
|  |  |  | 3.復振平埔族群語言文化。 | 原民會 | 教育部 文化部 | 進行中(自 101年 起著手辦理「平埔族群聚落活力計畫及103年起辦理平埔族群語言復振計畫」，並持續辦理中。) |
|  |  |  | 4.熟蕃戶籍資料清查。 | 內政部 原民會 | 各地方政府 | 本案屬中程(4年)計畫 |
| 四、 劃設原住民族特定區域計畫，維護環境生態平衡 | (四) 尊重原住民族與其土地的獨特關係，立法保障原住民族土地權 | 國土計畫下尊重原住民族慣俗劃設符合國家保育及民族人文生活之特定區域計畫，相關各類區域計畫及其土地使用管制原則必須經自治政府、部落同意。特定區域計畫內，除有安全堪虞情事或違法濫建，且取得原住民族事前知情同意外，不得限制居住或強制遷居 2項 | 1.依國土計畫法第11條第2項規定，內政部會同原民會擬定原住民族特定區域計畫。 | 內政部 | 原民會 | 預計於 107 年 5 月 1 日前完成 |
|  |  |  | 2.依國土計畫法第23條第3項規定，內政部會同原民會擬定原住民族土地及海域使用管制規則。 | 內政部 | 原民會 | - 預計於107年12月31日前完成發布。 - 需配合立法(原住民族土地及海域使用管制規則─107年4月底前草擬完成、107年10月底前完成跨部會協商、107年12月底前完成發布) |
|  |  | 打造非核家園，放射性廢棄物最終處置設施場址排除設於原住民族土地內 2項 | 1.檢討修訂低放射性廢棄物最終處置場址禁制地區之範圍及認定標準、高放射性廢棄物最終處置設置場址規範，明訂不得違反原住民族意願，將放射性廢棄物最終處置設施場址設置於原住民族地區。 2.按原住民族基本法第31條規定：「政府不得違反原住民族意願，在原住民族地區內存放有害物質。」，原民會業於105年1月4日訂定發布諮商取得原住民族部落同意參與辦法在案。 | 原能會 | 原民會 | - 需配合修法(低放射性廢棄物最終處置場址禁制地區之範圍及認定標準、高放射性廢棄物最終處置設置場址規範─預定於106年3月31日前完成發布) - 配合辦理主辦機關規劃事項，刻正進行中(自 105 年 7 月 起著手辦理) |
| 五、 保障原住民族教育、文化與媒體權，追求文化多元 | (六) 建立原住民族教育體制，維護教育、文化與媒體權 | 全面修正《原住民族教育法》及研訂《原住民族學校法》，逐步建立完整的原住民族教育體制 4項 | 1.檢討修訂原住民族教育法，以利辦理政策的推動，規劃不同教育階段之原住民族教育形式、制度、課綱、師資培育相關內涵與規範。 | 教育部 原民會 |  | - 本案屬長程(6年)計畫。 - 需配合修法(原住民族教育法─預計於106年6月草擬完成、106年12月完成各界意見徵詢、107年6月報院審議) |
|  |  |  | 2.推動設置原住民族教育研究發展機構，提供原住民族教育發展所需要之「原住民族教育學」相關基礎學理與政策研究，支援各階段原住民族教育推展工作。 | 教育部 原民會 |  | 預計於 106 年 12 月 31 日前完成 |
|  |  |  | 3.基於「原住民族教育學」理念，研定「原住民族學校法」，作為設置各教育階段原住民族學校的依據與規範。 | 原民會 | 教育部 | - 本案屬長程(6年)計畫 - 需配合立法(原住民族學校法─107年12月底前草擬完成、108年6月完成各界意見徵詢及部會協商、108年12月報院審議) |
|  |  |  | 4.推動原住民重點學校推展原住民族教育實驗計畫，作為未來原住民族學校設置之前導與基礎。 | 原民會 | 教育部 | - 本案屬長程(6年)計畫 - 進行中並自105年起著手辦理 |
|  |  | 中央、地方教育機關在各教育階段納入原住民族的世界觀、文化、語言和傳統知識學習課程 3項 | 1.學前教育階段：推動沈浸式原住民族語言幼兒園教學計畫，研發原住民族文化主題課程幼兒族語學習教材及教具 | 原民會 | 教育部 | 本案屬原民會年度重要計畫，業自102年度起實施 |
|  |  |  | 2.國民教育階段： (1)推動落實12年國教課程綱要：「原住民族地區及原住民重點學校應於彈性學習課程，規劃原住民族知識課程及文化學習活動」之規定。 (2)推動設置「原住民族議題諮詢小組」，協助辦理教科書審查作業，以確保各級各類學校相關課程及教材，應採多元文化觀點，並納入原住民各族歷史文化及價值觀，以及策訂原住民族史觀之建立與推展策略。 | 教育部 | 原民會 | 本案屬長程(6年)計畫 (1)配合107學年度12年國教課綱實施，預計於107年7月31日前完成本項工作計畫。 (2)預計106年12月31日前完成 |
|  |  |  | 3.高等教育階段： 近期： (1)辦理「大學校院原住民專班補助計畫」，鼓勵大專校院原住民專班相關課程結合原住民族文化知識內涵。 (2)補助大專校院開設原住民族文化、語言及歷史等課程，供學生修習。 中長程： (1)配合原住民族教育體系之建立，設置原住民族教育師培中心大學或學士後師培專責機構。 (2)以現有原住民族學院為基礎，籌設獨立之原住民族大學，發展並強化原住民族研究，培育原住民族高等教育人才。 | 原民會 | 教育部 | - 預定112年12月完成 - 進行中(自 102年起著手辦理大學校院原住民專班補助計畫) - 預計110年12月完成設置教育師培專責機構 - 112年12月完成設置原住民族大學籌備處 |
|  |  | 擴大原住民學生進入各級學校之外加名額，提高國家預算對原住民族就讀各級學校學雜費及生活費的補助 2項 | 1.檢討修正「原住民升學保障及原住民公費留學辦法」，擴大原住民學生進入各級學校之外加名額。 | 教育部 | 原民會 | 需配合修法(原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法─預計106年6月底草擬完成、106年9月底完成各界意見徵詢、106年12月底前完成修正發布。 |
|  |  |  | 2.檢討修正「原住民學生就讀專科以上學校學雜費減免辦法」、「教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校原住民學生助學金及住宿伙食費原則」等規定，並視國家財政情況提高對原住民學生學雜費及生活費之補助額度。 | 教育部 | 主計總處 原民會 | 需配合修法(原住民學生就讀專科以上學校學雜費減免辦法─預計106年12月底前完成修正草案、107年6月底前完成各界意見徵詢、107年8月底前完成發布。) |
|  |  | 落實原住民族傳統知識和非物質遺產權利，以及促進原住民族的文化表現形式 3項 | 1.依原住民族文化資產之特殊性，與文化部共同研訂原住民族文化資產保護辦法。 | 文化部 | 原民會 | 需配合立法（原住民族文化資產保護辦法─預定於105年12月底前發布） |
|  |  |  | 2.推動原住民族文化資產保存計畫，辦理保存維護原住民族文化資產、復振原住民族傳統建築工法、技藝及推動原住民族文化資產登錄世界文化遺產等工作。 | 原民會 | 文化部 | 預計於106年開始進行 |
|  |  |  | 3.籌設國立原住民族博物館。 | 原民會 | 文化部 | 預計於 112 年12 月 31 日前完成 |
|  |  | 賦予文化園區管理局統轄各部落文化館及部落藝術人才培力及展演的法源，使其運作深入部落且更具效率及彈性 成立國家級原住民族樂舞團，培育專業樂舞編導及技藝人才 4項 | 1.依據原民會原住民族文化發展中心組織法第二條研訂推動文化館及部落藝術人才培力、展演相關措施： (1)研訂「原住民族委員會原住民族文化發展中心培育原住民族地方文化館專業人力獎勵要點(草案)」。 (2)研訂「原住民族委員會原住民族文化發展中心原住民族地方文化館補助要點(草案)」。 (3)研訂「原住民族委員會原住民族文化發展中心及文化部辦理原住民族地方文化館評鑑要點。(草案)」。 (4)檢視並修訂「原住民族委員會原住民族文化發展中心樂舞展演團隊獎助實施要點」及「原住民族委員會原住民族文化發展中心藝術展覽申請作業要點」。 | 原民會 | 文化部 教育部 | - 預計於 106 年 12 月 31 日前完成 - 需配合修法 (原住民族委員會原住民族文化發展中心樂舞展演團隊獎助實施要點─105年12月底前草擬完成、106年3月底前完成各界意見徵詢、106年6月底前完成發布；原住民族委員會原住民族文化發展中心藝術展覽申請作業要點─105年12月底前草擬完成、106年3月底前完成各界意見徵詢、106年6月底前完成發布) - 需配合立法 (原住民族委員會原住民族文化發展中心培育原住民族地方文化館專業人力獎勵要點(草案)─105年12月底前草擬完成、106年6月底前完成各界意見徵詢、106年12月底前完成發布；原住民族委員會原住民族文化發展中心原住民族地方文化館補助要點(草案)─105年12月底草擬完成、106年6月底前完成各界意見徵詢、106年12月底前完成發布；原住族委員會原住民族文化發展中心及文化部辦理原住民族地方文化館評鑑要點(草案)─105年12月底前草擬完成、106年6月底前完成各界意見徵詢、106年12月底前完成發布 ) |
|  |  |  | 2.推動「全國原住民族地方文化館跨域專業輔導暨改善升級計畫」。 | 原民會 | 文化部 | - 預計於 110 年 12 月 31 日前完成 - 需配合立法 (原住民族委員會原住民族文化發展中心培育原住民族地方文化館專業人力獎勵要點(草案)─105年12月底前草擬完成、106年6月底前完成各界意見徵詢、106年12月底前完成發布；原住民族委員會原住民族文化發展中心原住民族地方文化館補助要點(草案)─105年12月底前草擬完成、106年6月底前完成各界意見徵詢、106年12月底前完成發布；原住族委員會原住民族文化發展中心及文化部辦理原住民族地方文化館評鑑要點(草案)─105年12月底前草擬完成、106年6月底前完成各界意見徵詢、106年12月底前完成發布) |
|  |  |  | 3.訂定「跨域整合原住民族部落藝術人才培育計畫」 | 原民會 | 文化部 | - 預計於 110 年 12 月 31 日前完成 - 需配合修法(原住民族委員會原住民族文化發展中心藝術展覽申請作業要點─105年12月底前草擬完成、106年3月底前完成各界意見徵詢、106年6月底前完成發布) |
|  |  |  | 4.成立「國家級原住民族樂舞團」，培養專業人才 | 原民會 | 教育部 文化部 | - 預計於 110 年 12 月 31 日前完成 - 需配合修法（原住民族委員會原住民族文化發展中心樂舞展演團隊獎助實施要點─105年12月底前草擬完成、106年3月底前完成各界意見徵詢、106年6月底前完成發布) - 需配合立法 (原住民族委員會原住民族文化發展中心國家級原住民族樂舞團進用管考機制要點(草案)─105年12月底前草擬完成、106年6月底前完成各界意見徵詢、106年12月底前完成發布) |
|  |  | 賦予各族語「國家語言」地位，充實原住民族學生族語、文化教材，建立專任族語教師制度並提高其待遇 5項 | 1.制定「原住民族語言發展法」草案，規範下列事項： (1)語言使用狀況、能力調查及語料保存。 (2)扶助瀕危語言。 (3)學校提供族語學習的機會。 (4)於原住民族地區設立族語及中文雙語標示。 (5)培育原住民族語言師資，建立族語教師專職化。 (6)設置專責單位推動語言研究發展。 | 原民會 | 教育部 | 需配合立法（原住民族語言發展法─已於105年7月20日草擬完成、預計105年7月30日完成各界意見徵詢、105年8月15日前完成跨部會協商、105年8月31日前報院審議） |
|  |  |  | 2.配合「國家語言發展法」立法工作，確立原住民族語言之國家語言地位。 | 文化部 | 原民會 | 需配合立法（國家語言發展法─業於96年草擬完成，預計105年12月底前召開5場公聽會及專家學者會議，完成各界意見徵詢，預計106年2月完成機關會商及縣市自治團體會商，預計於106年5月報行政院審議。） |
|  |  |  | 3.充實原住民族學生族語、文化教材： (1)配合教育部修正「原住民族語言1-9階族語教材」，研發學齡前、國小、國中及高中等不同學習階段教材教具，建置繪本、歌謠、族語動畫、句型及語法結構等數位教材，並擴充「原住民族語線上詞典」內容。 (2)推動「原住民族教育課程發展及推廣計畫」，訂定原住民族國民教育階段民族教育課程綱要、發展及推廣課程教材。 | 原民會 | 教育部 | 預計辦理期程： - 自105年8月著手辦理，每年度逐步編輯、建置各類教材 - 預計於 109 年12月 31日前完成 |
|  |  |  | 4.推動辦理「原住民族語言師資培育計畫」，透過原住民族籍在職教師族語能力增能；大學校院開設原住民族語學程專班，養成原住民族籍公費生、一般師資生、儲備教師族語教學知能，培育各級學校編制內族語師資。 | 教育部 原民會 |  | - 本案屬長程(6年)計畫 - 進行中(自105 起著手辦理) |
|  |  |  | 5.推動族語教學支援工作人員改採共聘巡迴教學方式辦理，提高其待遇。 | 教育部 | 原民會 | - 預計於106年3月31日完成 - 需配合修法(國民中小學教學支援工作人員聘任辦法─預計106年3月底前完成發布) |
|  |  | 維護原住民族傳播媒體近用權，原住民族電視納入無線數位必載頻道，保障族人收視權益及縮短城鄉數位落差 2項 | 1.推動原住民族電視臺(以下稱原民臺)納入無線數位頻道： (1)短程作法：委託財團法人公共電視基金會播送原民臺節目。 (2)長程作法： A.依據財團法人原住民族文化事業基金會設置條例第4條規定，爭取通傳會核發第2單頻網執照予原民臺，取得原民臺專屬頻段之營運許可。 B.另結合現有數位無線基地臺及全國補隙站土地、站體等資源，並採購訊號廣播發射器、連接器等設備，完成原住民族無線電視臺建臺。 | 原民會 | 通傳會 | - 短程作法：105年8月1日完成 - 長程作法：自106年1月著手規劃原住民族電視臺營運計畫書，爭取第2單頻網執照，取得專屬頻段之營運許可。107年1月著手辦理各項建置工程，預計於 110 年12月 31日前完成原住民族無線電視臺建臺。 |
|  |  |  | 2.建置原住民族廣播電臺： (1)依據財團法人原住民族文化事業基金會設置條例第4條規定，爭取原住民族廣播電臺架設許可，取得廣播電臺經營執照。 (2)結合現有無線臺發射場址作共塔或共站，以及無線數位基地臺補隙站作為共站，並增購延伸發射至社區學校、教堂之站臺及傳輸設備，完成原住民族廣播電臺之建置。 | 原民會 | 通傳會 | 1.進行中(自105年起著手擬定原住民族廣播電臺申設規劃) 2.需配合廣播電臺經營執照核發，預計107年1月著手辦理各項建置工程，109年12月 31日前完成原住民族廣播電臺之建置。 |
|  |  | 編列財團法人原住民族文化事業基金會充裕的經費並營造超越黨派、獨立自主的原住民族傳播媒體環境，維護族群主體性 2項 | 1.爭取寬列財團法人原住民族文化事業基金會年度預算。 | 原民會 | 主計總處 | 自107年 起著手辦理，預計於108年完成 |
|  |  |  | 2.制定原住民族文化傳播法，規範下列事項： (1)董事、監察人及執行長之產生機制。 (2)媒體獨立自主。 (3)建立國會及公眾的問責機制。 (4)預算編列。 | 原民會 |  | 需配合立法(原住民族文化傳播法─預計於105年12月前草擬完成，107年6月完成各界意見徵詢及部會協商，107年12月報院審議) |
| 5大目標 | 9大主張 | 32政策 | 80事項 | 11個主辦機關 | 44個協辦機關 | - 需配合修法者共計10項工作項目，10項法案(*註1) - 需配合立法者共計20項工作項目，19項法案(*註2) |

*註1：需配合修法者共計10項工作項目，10項法案：

| 序號 | 法案名稱 | 草擬完成日期 | 完成各界意見徵詢日期 | 完成跨部會協商日期 | 報院審議或發布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原住民族工作權保障法 | 105年9月底前 | 106年4月底前 | 106年4月底前 | 106年5月底前報院審議 |
| 2 | 原住民族綜合發展基金收支保管及運用辦法 | 105年12月底前 | 106年6月底前 |  | 106年12月底前完成發布 |
| 3 | 低放射性廢棄物最終處置場址禁制地區之範圍及認定標準 |  |  |  | 106年3月底前完成發布 |
| 4 | 高放射性廢棄物最終處置設置場址規範 |  |  |  | 106年3月底前完成發布 |
| 5 | 原住民族教育法 | 106年6月底前 | 106年12月底前 |  | 107年6月底前報院審議 |
| 6 | 原住民升學保障及原住民公費留學辦法 | 106年6月底前 | 106年9月底前 |  | 106年12月底前完成發布 |
| 7 | 原住民學生就讀專科以上學校學雜費減免辦法 | 106年12月底前 | 107年6月底前 |  | 107年8月底前完成發布 |
| 8 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心樂舞展演團隊獎助實施要點 | 105年12月底前 | 106年3月底前 |  | 106年6月底前完成發布 |
| 9 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心藝術展覽申請作業要點 | 105年12月底前 | 106年3月底前 |  | 106年6月底前完成發布 |
| 10 | 國民中小學教學支援工作人員聘任辦法 |  |  |  | 106年3月底前完成發布 |

*註2：需配合立法者共計20項工作項目，19項法案：

| 序號 | 法案名稱 | 草擬完成日期 | 完成各界意見徵詢日期 | 完成跨部會協商日期 | 報院審議或發布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原住民族自治法 | 105年12月底前 | 106年4月底前 | 106年6月底前 | 106年12月底前報院審議 |
| 2 | 原住民族土地調查及處理委員會組織法 | 因總統府將設置調查與和解委員會，辦理原住民族土地調查等相關議題，爰有關原住民族傳統領域、海域調查及回復工作，原民會將積極配合辦理相關立法作業。 |  |  |  |
| 3 | 原住民族土地及海域法 | 105年8月底前 |  | 105年10月底前 | 105年10月底前報院審議 |
| 4 | 原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內公有土地劃設辦法 | 業已完成 | 業已完成 | 業已完成 | 105年10月底前完成發布 |
| 5 | 原住民族土地受限制所生損失補償辦法 | 105月6月30日已完成 |  | 105年12月底前完成 | 106年6月底前完成發布 |
| 6 | 原住民保留地造林回饋樹種株數及其檢測基準 | 105年6月已完成 | 105年9月底前 | 105年9月底前 | 105年10月底前完成發布 |
| 7 | 原住民族互助銀行條例 | 105年12月底前 | 106年2月底前 | 106年10月底前 | 106年12月底前報院審議 |
| 8 | 原住民族健康法(暫定) |  |  |  | 107年12月底前報院審議 |
| 9 | 平埔原住民族發展條例(暫定) |  |  |  | 108年12月底前報院審議 |
| 10 | 原住民族土地及海域使用管制規則 | 107年4月底前 | 107年10月底前 |  | 107年12月底前完成發布 |
| 11 | 原住民族學校法 | 107年12月底前 | 108年6月底前 | 108年6月底前 | 108年12月底前報院審議 |
| 12 | 原住民族文化資產保護辦法 | 業已完成 | 業已完成 | 業已完成 | 106年12月底前完成發布 |
| 13 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心培育原住民族地方文化館專業人力獎勵要點(草案) | 105年12月底前 | 106年6月底前 |  | 106年12月底前完成發布 |
| 14 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心原住民族地方文化館補助要點(草案) | 105年12月底前 | 106年6月底前 |  | 106年12月底前完成發布 |
| 15 | 原住族委員會原住民族文化發展中心及文化部辦理原住民族地方文化館評鑑要點(草案) | 105年12月底前 | 106年6月底前 |  | 106年12月底前完成發布 |
| 16 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心國家級原住民族樂舞團進用管考機制要點(草案) | 105年12月底前 | 106年6月底前 |  | 106年12月底前完成發布 |
| 17 | 原住民族語言發展法 | 105年7月20日業已完成 | 105年7月30日前完成 | 105年8月15日前 | 105年8月底前報院審議 |
| 18 | 國家語言發展法 | 業於96年草擬完成 | 105年12月底前 | 106年2月底前 | 106年5月底前報院審議 |
| 19 | 原住民族文化傳播法 | 105年12月底前 | 107年6月底前 | 107年6月底前 | 107年12月底前報院審議 |