閱讀好品格•廉潔心活力―桃園市閱讀嘉年華暨廉潔宣導活動

實施計畫

- 依據：

  - 桃園市政府教育局108年4月1日桃教小字第1080027830號函、107年12月20日桃教小字第1070108750號函。

  - 法務部廉政署108年4月16日廉防字第10805003120號函及桃園市政府政風處107年12月18日桃政預字第1070007512號函。

- 目的：

  - 利用豐富多樣化的閱讀素材，與多元的閱讀管道，培養學生閱讀習慣，激發其創造力。

  - 落實廉潔教育向下紮根，以寓教於樂的方式，將廉潔意識及品德素養注入校園文化，並強化反霸凌觀念。

  - 導入科技數位閱讀、融合藝文美感展演，進行跨域閱讀學習。

  - 鼓勵家長參與親子共讀，深耕家庭閱讀活動。

- 辦理單位：

- 指導單位：桃園市政府、法務部廉政署。

- 主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市政府政風處。

- 承辦單位：桃園市文欣國小、文華國小、大崗國小、台塑集團。

- 協辦單位：龜山區公所、龍華科技大學、親子天下、大崗國中、大埔國小、大湖國小、長庚國小、樂善國小。

- 參與單位：快樂國小、桃園國小、龜山國小(以上學校依筆畫排序)。

- 實施內容：

- 活動時間：108年06月25日(二)。

- 活動場地：桃園市文華國民小學。

- 活動對象：歡迎全市有興趣之親、師、生及民眾共同參與。

- 實施方式：閱讀活動參觀及體驗、頒獎表揚活動及藝文展演。

伍、辦理方式：

- 做書：

(一)手作書：

藉由紙雕機數位創作手工書現場體驗，客製化屬於自己的手工書，另展示仿生機械手臂，以及寫字機，了解握筆寫字時，手臂的運用情形，也導入STEAM教學的樂趣。

(二)數位書：展示線上製作的相本成品提供翻閱，現場也提供數台電腦，讓民眾可以將現場手機中的相片傳到系統雲端，體驗客製化的數位相本，另現場提供互動拍拍機，讓參與活動的民眾及學生拍照留念。

二、說書

(一)長官說書：安排長官到攤位進行互動體驗，與機器人對話、智慧互動答題系統等，帶動現場氣氛，也分享閱讀的好處。

(二)ZENBO說書：安排ZENBO機器人講述廉潔及品格相關故事，除讓民眾了解AI的趨勢，更能讓參與學生提昇品格素養。

(三)志工媽媽說書：安排志工媽媽以生動活潑的方式帶動學生進入閱讀世界，讓孩童以聽覺享受閱讀的趣味。

三、演書

(一)原民舞：由大崗國中表演原住民舞蹈，表達族群融合的重視與欣賞。

(二)英語讀者劇場(RT)：邀請桃園市RT學校，進行英語說書，顯現航空大城對於英語教學的重視。

(三)廉政寶寶大遊行：搭配各站代表性的廉政玩偶，由可愛爆表的「閰小妹」、小海龜「強強」、政風寶寶「仔仔」、神獸「廌寶寶」、蜜蜂「嗶啵」、陽光寶寶「小風」及熱氣球寶寶「T寶」等7位廉潔寶寶，以活潑生動的繞場與學童親近及拍照。

四、看書

(一)聽繪本．講繪本：邀請親子天下、各圖書館、出版社等進行好書介紹、繪本分享、說書等活動。

(二)行動圖書車：由市內各區行動圖書車進行好書分享活動，讓民眾可以現場翻書體驗，亦提供影音播放，帶來不同的數位閱讀體驗。

(三)教學成果展：展示書法比賽及新生名牌套的優秀作品，透過藝文方式的呈現，領略不同的閱讀之美。

五、玩書

(一)AR/VR閱讀趣：透過AR/VR的3D的虛擬景物，可以透過聽覺、觸覺、視覺等感官之合成，讓學生能夠即時體驗到超越現實環境的經歷與感受，進而有具體的學習經驗。

(二)品格智慧互動答題系統：透過智慧互動答題系統，遊戲內容結合教育局推動的廉潔及品格教育，讓民眾可以在遊戲體驗中學習內化知識，進行跨域結合。

(三)廉政智慧互動答題系統：為提升法治公民教育，於互動答題系統中融合閰小妹動畫教學內容，傳達廉潔、誠信及貪腐零容忍、拒絕賄選、反霸凌等觀念。

(四)智慧穿戴輔具：結合數位資源運用腦波科技穿戴式裝置，進行專注力教學活動，了解學生在閱讀理解與專注力之間的關係，並能適時提供協助。

(五)廉政闖關攤位：由中央及地方政風單位派員設攤，並規劃廉政闖關遊戲，充分運用各種方法宣導廉潔教育，深化學子們之廉潔誠信觀念。

(六)空間迷宮：運用繪本故事內容於空間迷宮路線中，讓民眾於闖關路線中，除了培養空間立體概念外，更將閱讀學習擴增到不同場域，展現多元化課程。

陸、活動流程：

| 時間 | 流程 |
| --- | --- |
| 08:00-08:30 | 貴賓及學童入場 |
| 08:30-09:05 | 迎賓開幕表演 |
| 09:05-09:15 | 長官致詞 及貴賓介紹 |
| 09:15-09:25 | 啟動儀式及頒獎活動 |
| 09:25-09:55 | 長官展場巡禮 |
| 09:55-10:00 | 媒體聯訪 |
| 10:00-12:00 | 學童闖關體驗活動Ⅰ |
| 12:00-13:00 | 午休 |
| 13:00-14:00 | 學童闖關體驗活動Ⅱ |
| 14:00 | 閉幕 |

柒、經費來源：

本案所需相關經費由桃園市政府教育局、桃園市政府政風處及龜山區公所支應。

捌、活動成果：

本計畫於活動結束一個月內檢具收支結算表、敘獎名單及成果冊（含電子檔光碟），報桃園市政府教育局辦理結案。

玖、工作人員差假：

各項工作人員於活動當日准予公（差）假登記，並於一年內辦理補休。

拾、獎勵：

本項工作人員獎勵依「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」、公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「桃園市政府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」核敘有功人員。

拾壹、預期效益：

  - 提供2,000人次以上的親師生參與活動，傳達重視閱讀教育之訊息，營造擁有快樂學習的情境，提高創意學習興趣，增進創造力素養，進而提升學習成效。

  - 透過特色展演活動欣賞，並且藉由實作及動態等方式之闖關活動體驗，學生擁有創意理念與思維，時時有創意，處處有創意，生活豐富與多采。

拾貳、本實施計畫陳市府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。